## Slide 1: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Mobilità approvate: 43
Mobilità realizzate al 1 maggio 2015: 19 (44,19% del totale previsto)
8 (su 10 approvate) in Inghilterra dal 4 al 18 dicembre 2014
5 (su 6 approvate) in Finlandia ed Estonia dall’8 al 15 marzo 2015
3 (su 3 approvate) in Lituania dall’8 al 17 Aprile 2015
3 (su 6 approvate) in Svezia dal 22 Aprile al 1 maggio 2015

## Slide 2: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Stato di avanzamento delle mobilità rispetto al Piano di Sviluppo Europeo, primo anno (scadenza 30 settembre 2015):
Docenti disciplinari:
80% delle mobilità volte allo studio della lingua inglese
0% delle mobilità volte alla conoscenza della metodologia CLIL
0% esperienze di job shadowing
Docenti di lingua:
100% esperienza di job shadowing in Lituania
50 % esperienza di job shadowing in Svezia
83,33% esperienza di benchmarking (osservazione di nuovi ambienti di apprendimento e di diversi sistemi educativi, sviluppo, innovazione, centralità dello studente nel processo di apprendimento, ruolo del docente, dimensione europea e globale dell’istruzione).

## Slide 3: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Tipologia delle mobilità realizzate
In Inghilterra: 2 corsi di lingua Inglese, 1 di livello B1 e 1 di B1+ del QCRE
In Finlandia ed Estonia: corso “Best practices, Benchmarking”
In Lituania: job shadowing
In Svezia: job shadowing

## Slide 4: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Risultati e strumenti di riconoscimento dell’esperienza di formazione
Inghilterra: superamento esame Trinity (4 docenti il livello 5 e 4 docenti il livello 6), Europass mobility, attestato di frequenza del corso.
Finlandia ed Estonia: Attestato di frequenza del corso
Lituania: Europass mobility, attestato di frequenza del corso.
Svezia: Europass mobility, attestato di frequenza del corso.

## Slide 5: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Obiettivi del nostro Piano di Sviluppo Europeo
motivazione alla formazione permanente;
apertura al confronto e alla collaborazione tra pari anche in un contesto internazionale grazie alla conoscenza diretta di altri modelli educativi;
acquisizione del livello B1 e/o del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue di una seconda o terza lingua certificate o alla fine del corso, all'estero, o entro pochi mesi dal rientro in sede, in Italia;
competenze informatiche;
conoscenza di nuove metodologie e strumenti didattici, con particolar riguardo agli e-learning tools;

## Slide 6: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Obiettivi del nostro Piano di Sviluppo Europeo
conoscenza di strumenti riconosciuti a livello europeo di valutazione e certificazione delle competenze;
creazione di ambienti di apprendimento più moderni, motivanti e performanti per gli studenti al fine di ridurre l'abbandono precoce degli studi e di coltivare e promuovere l'eccellenza ;
conoscenze di strumenti di project management e su come sviluppare un piano di sviluppo incentrato sull'internazionalizzazione;
conoscenza di metodologie di educazione all'imprenditorialità.

## Slide 7: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Risultati RAGGIUNTI rispetto agli obiettivi del piano
Motivazione alla formazione permanente,
acquisizione del livello B1 e/o del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue di una seconda o terza lingua certificate o alla fine del corso, all'estero, o entro pochi mesi dal rientro in sede, in Italia;
8 docenti iscritti al corso interno di lingua inglese volto al conseguimento del livello B2 del QCRE.
competenze informatiche;
4 docenti hanno o stanno per dare gli esami per l’update dell’ECDL e per la certificazione dell’uso della LIM

## Slide 8: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
apertura al confronto e alla collaborazione tra pari anche in un contesto internazionale grazie alla conoscenza diretta di altri modelli educativi
Tutti i docenti coinvolti nel progetto
Rinnovata motivazione nello svolgere il proprio lavoro e nel rimodularlo in funzione di ricerca di qualità e miglioramento continuo. Creazione di nuovi rapporti interpersonali. Superamento dell’autoreferenzialità.
Tutti i docenti coinvolti nel progetto

## Slide 9: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Docenti coinvolti nelle mobilità realizzate
7 docenti del liceo scientifico
11 docenti del liceo delle Scienze Umane e del liceo linguistico
Dettaglio per disciplina insegnata
3 docenti di Matematica
2 docenti di Scienze
2 docenti di Storia dell’arte
1 docente di Italiano e Latino
10 docenti di Lingua straniera (8 di lingua inglese, 1 di lingua tedesca, 1 di lingua francese)

## Slide 10: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Riepilogo mobilità da realizzare (24)
2 corsi di lingua inglese in Inghilterra della durata di 2 settimane (visto l’alto supporto individuale, le 2 settimane possono diventare 3).
7 corsi sulla metodologia CLIL (2 a Rovaniemi in Finlandia dal 17 al 21 Agosto 2015, X A Galway in Irlanda del sud dal 6 all’11 luglio 2015, X A Barcellona in Spagna dal 28 settembre al 2 ottobre, X Da 19 al 23 ottobre 2015 a Quarteira in Algarve in Portogallo, X Dal 9 al 13 novembre 2015 a San Sebastian in Spagna, X Dal 30 novembre al 5 dicembre 2015 a Rovaniemi in Finlandia, ma solo se non già realizzata in Finlandia)
1 corso di project management in Finlandia
1 corso di educazione all'imprenditorialità dal 29 Giugno al 3 Luglio 2015 o dal 23 al 27 Novembre 2015 in Slovenia

## Slide 11: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Riepilogo mobilità da realizzare
1 corso sulla prevenzione dell’abbandono scolastico precoce dal 26 al 30 Ottobre 2015 in Slovenia
3 corsi sulle nuove tecnologie (ex “Tablets in school”) dal 16 al 22 Agosto a Tallin in Estonia (per la matematica) dall’1 al 7 Novembre a Malaga in Spagna o dall’11 al 17 Novembre a Porto in Portogallo o in paesi di pari distanza dall’Italia e con una diaria di uguale importo.
2 corsi sulla didattica per competenze in Spagna o Portogallo o in paesi di pari distanza dall’Italia e con una diaria di uguale importo.
3 job shadowing a Koping in Svezia
4 job shadowing a Tour in Francia in settembre

## Slide 12: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Mobilità in ingresso realizzate: 2
Dall’1 al 12 Dicembre 2014 rappresentanza della scuola lituana partner (Dirigente Scolastico e tre colleghe).
Dall’15 al 22 Febbraio 2015 rappresentanza della scuola svedese partner (Dirigente Scolastico e tre colleghi).
(100% di quelle previste per il primo anno)

## Slide 13: Rapporto intermedio progetto Erasmus Plus KA1, prima annualità
Pubblicizzazione del progetto a mezzo stampa
Articolo Gazzetta del Sud del 5 Dicembre 2014
Catanzaro Informa del 9 Dicembre 2014
Il Quotidiano dell’11 Gennaio 2015
Catanzaro Informa del 17 Febbraio 2015
Il Quotidiano del 9 Aprile 2015
Catanzaro Informa 10 Aprile 2015